|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Челябинской области от 04 июня 2015 года № 131/1122-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Челябинской области по подготовке и проведению выборов

в единый день голосования на территории Челябинской области 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в Челябинской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Челябинской области | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.М. Миронов, О.С. Ергунова, члены Избирательной комиссии Челябинской области, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Челябинской области | Весь период | А.М. Миронов, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в Челябинской области на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | А.Л. Фартыгин, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.6 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров-совещаний с председателями и секретарями территориальных и муниципальных избирательных комиссий на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | По отдельному плану | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань |
| 2.2 | Анализ нормативных актов муниципальных образований Челябинской области на предмет соответствия областному и федеральному избирательному законодательству и внесение соответствующих предложений | # Не позднее # 24 июня 2014 года | И.Н. Глуздань, А.М. Миронов, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.4 | Оказание содействия организациям инвалидов Челябинской области в реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период | А.Л. Фартыгин, В.Б. Коржов, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней, в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | А.Л. Фартыгин, А.М. Миронов, члены Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.7 | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.8 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | А.М. Миронов, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.9 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.10 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.11 | Оказание избирательным комиссиям методической помощи по вопросам организации досрочного голосования | Весь период | И.Н. Глуздань, Д.В. Богатырев |
| 2.12 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, В.Б. Коржов |
| 2.13 | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, и др. | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления | До 30 июня 2015 года | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Челябинской области | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов | И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов Избирательной комиссии Челябинской области | В соответствии с утвержденным медиапланом | организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.4 | Обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Челябинской области в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.5 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Челябинской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.6 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Челябинской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов на территории Челябинской области | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.7 | Обеспечение доступа к интернет-сервисам на сайте ЦИК России «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей» с сайта Избирательной комиссии Челябинской области | Весь период | А.Л. Фартыгин, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.8 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Челябинской области, по вопросам подготовки выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 4. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Челябинской области сведений об использовании при голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области комплексов обработки избирательных бюллетеней | Июнь – сентябрь | А.Л. Фартыгин, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской |
| 4.2 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (в соответствии с постановлением ЦИК России от 6 марта 2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования» и от 6 июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации») | По отдельным решениям ЦИК России, Избирательной комиссии Челябинской области | А.Л. Фартыгин, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 5. Обеспечение открытости и гласности |  |  |  |
| 5.1 | Размещение в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях, в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 13 сентября 2015 года | И.Н. Глуздань |
| 6.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Челябинской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 25 сентября 2015 года | О.С. Ергунова, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 6.3 | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности избирательных комиссий и определение объема необходимой информации, вводимой в базу данных ГАС «Выборы» | До 30 сентября 2015 года | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.